## Resumen Sprint
Planeamiento del Sprint 1
Proyecto | CrowdRadar | Criterio de estado | Uso
Sprint | Sprint 1 - Gestionar Cuenta Personal | Completada | La tarea específica tiene una prueba ejecutada y aprobada.
Duración | 2 semanas (semanas 1-2 del Release 01) | En revisión | Hay implementación o prueba parcial, pero falta verificación completa.
Objetivo | Implementar las funcionalidades de gestión de la cuenta personal para permitir el registro, la autenticación y la administración del perfil de los usuarios dentro del aplicativo. | Pendiente | No se encontró implementación suficiente.
Historias seleccionadas | 1.1 Iniciar sesión; 1.2 Registrar ciudadano; 1.3 Visualizar perfil; 1.4 Actualizar perfil | Bloqueada | La verificación depende de una herramienta o credencial no disponible.
Apoyo actual | Rael Chang - integración, verificación y preparación de la entrega
|  | Fuente principal | Grupo 04 - Informe (1).pdf: roles, Release 01, Sprint 1 y Anexo A.
Seguimiento | Resultado | Backlog fuente | Google Sheet Historias de Usuario, pestaña Sprint1, enlazada desde el PDF.
Cantidad total de tareas | 28 | Corte de verificación | 20/09/2026. API y PostgreSQL comprobados; no se inventaron resultados de Flutter/Android.
Tareas completadas | 9
Tareas en revisión | 16
Tareas pendientes | 0
Tareas bloqueadas | 3
Porcentaje de avance | 32.14%

## Sprint Backlog
Sprint Backlog - CrowdRadar
Fuente: PDF del grupo y Google Sheet 'Historias de Usuario' / pestaña Sprint1. Estimación en horas. Estados al 20/09/2026.
ID de historia | Historia de usuario | Criterio de aceptación | ID de tarea | Tarea | Descripción | Área | Responsable | Prioridad | Estimación | Dependencia | Estado | Evidencia | Observaciones
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-01 | Diseñar pantalla de inicio de sesión | Crear la interfaz con campos de correo electrónico y contraseña. | Frontend | Luciana Emma Caceres Velazco | Media | 4 | Ninguna | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/login/login_page.dart | Implementación localizada; requiere flutter test y flutter run.
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-02 | Implementar formulario de autenticación | Capturar y enviar las credenciales al servicio de autenticación. | Frontend | Luciana Emma Caceres Velazco | Alta | 6 | T1.1-01 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/login/login_page.dart; CrowdRadar-FrontEnd/lib/services/auth_service.dart | Revisión estática; Flutter no está disponible.
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-03 | Validar campos obligatorios | Validar los datos requeridos antes de procesar la autenticación. | Frontend | Julio Cesar Teran Linares | Alta | 4 | T1.1-02 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/login/login_page.dart | Validadores presentes; no ejecutados sin Flutter.
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-04 | Crear endpoint de autenticación | Verificar credenciales y gestionar la autenticación mediante REST. | Backend | Julio Cesar Teran Linares | Alta | 6 | Registro de usuario | Completada | CrowdRadar-Backend/src/routes/auth.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/AuthController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/AuthService.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Ruta real comprobada con credenciales válidas e inválidas y repositorio en memoria.
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-05 | Implementar generación de JWT | Cifrar contraseñas y administrar tokens JWT para sesiones protegidas. | Backend | Walter Sebastian Melendez Julca | Alta | 5 | T1.1-04 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/utils/jwt.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | JWT y bcrypt comprobados por pruebas automatizadas.
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-06 | Integrar frontend y backend | Conectar la interfaz de autenticación con el backend mediante HTTP. | Integración | Walter Sebastian Melendez Julca; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 6 | T1.1-02, T1.1-04, T1.1-05 | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/services; CrowdRadar-FrontEnd/lib/configs/api_config.dart | Faltan Flutter/Android SDK y un .env PostgreSQL válido para la prueba extremo a extremo.
1.1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Credenciales válidas permiten el acceso y redirigen a la pantalla principal. Una contraseña incorrecta muestra un error y deniega el acceso. Un correo no registrado informa que la cuenta no existe. Una sesión iniciada correctamente habilita funcionalidades protegidas. | T1.1-07 | Realizar pruebas de autenticación | Verificar escenarios de autenticación válidos e inválidos. | QA | Walter Sebastian Melendez Julca; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 4 | T1.1-06 | En revisión | CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Backend aprobado; falta prueba Flutter y E2E con PostgreSQL.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-01 | Diseñar pantalla de registro | Diseñar la interfaz para registrar ciudadanos en CrowdRadar. | Frontend | Luciana Emma Caceres Velazco | Media | 4 | Ninguna | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/register/register_page.dart | Implementación localizada; requiere flutter test y flutter run.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-02 | Implementar formulario de registro | Capturar la información requerida para crear una cuenta. | Frontend | Luciana Emma Caceres Velazco | Alta | 6 | T1.2-01 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/register/register_page.dart; CrowdRadar-FrontEnd/lib/services/auth_service.dart | Revisión estática; Flutter no está disponible.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-03 | Validar campos obligatorios | Validar completitud y consistencia de los datos antes del registro. | Frontend/Backend | Julio Cesar Teran Linares | Alta | 4 | T1.2-02 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/register/register_page.dart; CrowdRadar-Backend/src/validations/authSchemas.js | Backend validado en pruebas; interfaz no ejecutada.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-04 | Crear endpoint de registro | Procesar las solicitudes de creación de cuentas. | Backend | Julio Cesar Teran Linares | Alta | 6 | T1.2-03 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/routes/auth.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/AuthController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/AuthService.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Registro exitoso y correo duplicado comprobados con repositorio en memoria.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-05 | Configurar persistencia de usuarios | Configurar el almacenamiento de información de usuarios en PostgreSQL. | Base de datos | Leonardo Fabrizio Stefano Gonzales Chavez | Alta | 5 | T1.2-04 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/models/User.js; CrowdRadar-Backend/src/repositories/UserRepository.js; entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt | Persistencia real verificada en crowdradar_sprint1 mediante registro HTTP y consulta SQL.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-06 | Implementar cifrado de contraseñas | Proteger las contraseñas con cifrado antes de almacenarlas. | Backend | Leonardo Fabrizio Stefano Gonzales Chavez | Alta | 4 | T1.2-04 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/services/AuthService.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Hash bcrypt y comparación de contraseña comprobados.
1.2 | Como ciudadano de Lima, quiero registrarme en CrowdRadar para acceder a las funcionalidades del aplicativo. | Datos válidos crean la cuenta y muestran confirmación. Un correo ya registrado impide el registro y muestra un mensaje. La omisión de campos obligatorios muestra validaciones e impide el registro. | T1.2-07 | Realizar pruebas de registro | Verificar registro correcto y manejo de errores. | QA | Leonardo Fabrizio Stefano Gonzales Chavez; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 4 | T1.2-05, T1.2-06 | En revisión | CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Backend y persistencia PostgreSQL aprobados; queda pendiente la prueba desde Flutter.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-01 | Diseñar pantalla de perfil | Diseñar la interfaz de visualización del perfil autenticado. | Frontend | Luciana Emma Caceres Velazco | Media | 4 | HU 1.1 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/profile_page.dart | Implementación localizada; requiere ejecución Flutter.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-02 | Crear endpoint de consulta de perfil | Recuperar la información del perfil mediante REST. | Backend | Luciana Emma Caceres Velazco | Alta | 5 | HU 1.1 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/routes/user.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/UserController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/UserService.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | GET protegido comprobado con servidor Express real y repositorio en memoria.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-03 | Obtener datos del usuario autenticado | Identificar al usuario desde el JWT y recuperar sus datos. | Backend | Sergio Fabian Aguilar Porturas | Alta | 5 | T1.3-02 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/middlewares/authMiddleware.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Token válido y ausencia de token comprobados.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-04 | Mostrar información en interfaz | Presentar la información del perfil de forma clara y organizada. | Frontend | Sergio Fabian Aguilar Porturas | Media | 5 | T1.3-01, T1.3-02 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/profile_page.dart | Código revisado; no hay evidencia de renderizado Flutter.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-05 | Gestionar errores de consulta | Informar errores al recuperar el perfil. | Frontend/Backend | Leonardo Fabrizio Stefano Gonzales Chavez | Media | 3 | T1.3-02 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/profile_page.dart; CrowdRadar-Backend/src/routes/user.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/UserController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/UserService.js | Manejo de error presente; escenario móvil no ejecutado.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-06 | Integrar frontend y backend | Conectar la interfaz de perfil con el servicio de consulta. | Integración | Leonardo Fabrizio Stefano Gonzales Chavez; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 5 | T1.3-03, T1.3-04 | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/services; CrowdRadar-FrontEnd/lib/configs/api_config.dart; CrowdRadar-Backend/src/routes/user.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/UserController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/UserService.js | Integración API-backend-PostgreSQL aprobada; falta ejecutar el cliente Flutter/Android.
1.3 | Como usuario autenticado, quiero visualizar la información de mi perfil para consultar mis datos registrados en CrowdRadar. | El usuario autenticado puede solicitar y ver sus datos registrados. La información se muestra organizada por campos. Un error de consulta muestra un mensaje informativo. | T1.3-07 | Realizar pruebas de visualización | Verificar recuperación y presentación del perfil. | QA | Leonardo Fabrizio Stefano Gonzales Chavez; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 4 | T1.3-06 | En revisión | CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Consulta backend y recuperación desde PostgreSQL aprobadas; presentación Flutter pendiente.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-01 | Diseñar pantalla de edición de perfil | Diseñar la interfaz para modificar información personal. | Frontend | Luciana Emma Caceres Velazco | Media | 4 | HU 1.3 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/edit_profile_page.dart | Implementación localizada; requiere ejecución Flutter.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-02 | Implementar formulario de actualización | Capturar las modificaciones realizadas sobre el perfil. | Frontend | Sergio Fabian Aguilar Porturas | Alta | 5 | T1.4-01 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/edit_profile_page.dart | Revisión estática; Flutter no está disponible.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-03 | Validar datos ingresados | Validar consistencia y formato de los datos modificados. | Frontend/Backend | Julio Cesar Teran Linares | Alta | 4 | T1.4-02 | En revisión | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/edit_profile_page.dart; CrowdRadar-Backend/src/validations/userSchemas.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Backend rechaza nombre inválido; interfaz no ejecutada.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-04 | Crear endpoint de actualización | Procesar los cambios del perfil mediante REST. | Backend | Walter Sebastian Melendez Julca | Alta | 6 | T1.4-03 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/routes/user.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/UserController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/UserService.js; CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | PUT protegido comprobado con servidor Express real y repositorio en memoria.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-05 | Actualizar información en base de datos | Persistir los cambios del usuario en PostgreSQL. | Base de datos | Sergio Fabian Aguilar Porturas | Alta | 5 | T1.4-04 | Completada | CrowdRadar-Backend/src/models/User.js; CrowdRadar-Backend/src/repositories/UserRepository.js; entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt | Actualización persistida y comprobada con una consulta posterior y lectura SQL en crowdradar_sprint1.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-06 | Integrar frontend y backend | Conectar la edición del perfil con el servicio de actualización. | Integración | Sergio Fabian Aguilar Porturas; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 5 | T1.4-02, T1.4-04, T1.4-05 | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/services; CrowdRadar-FrontEnd/lib/configs/api_config.dart; CrowdRadar-Backend/src/routes/user.routes.js; CrowdRadar-Backend/src/controllers/UserController.js; CrowdRadar-Backend/src/services/UserService.js | Integración API-backend-PostgreSQL aprobada; falta ejecutar el cliente Flutter/Android.
1.4 | Como usuario autenticado, quiero actualizar la información de mi perfil para mantener mis datos personales actualizados dentro de CrowdRadar. | Los cambios permitidos se guardan. Los datos inválidos muestran mensajes de validación. Una consulta posterior muestra la información actualizada. | T1.4-07 | Realizar pruebas de actualización | Verificar modificación y persistencia de los datos del perfil. | QA | Walter Sebastian Melendez Julca; Rael Chang (apoyo actual) | Alta | 4 | T1.4-06 | En revisión | CrowdRadar-Backend/test/sprint1.test.js; entrega/evidencias/backend-tests.txt | Actualización y persistencia PostgreSQL aprobadas; recorrido Flutter pendiente.

## Evidencias
Evidencias reales del Sprint 1
Solo se registran resultados observados o ejecutados. Los bloqueos se mantienen visibles.
Historia | Caso probado | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Archivo, prueba, captura o commit asociado
General | Disponibilidad de herramientas | Identificar herramientas instaladas antes de modificar código. | Git 2.51, Node 22.20, npm 10.9 y Java 21 disponibles. Flutter/Dart y Android SDK no detectados. | Aprobada | entrega/EVIDENCIAS_SPRINT_1.md
General | Disponibilidad de PostgreSQL | Confirmar servicio y puerto local. | Conexión confirmada a crowdradar_sprint1; Sequelize creó public.users con 11 columnas. | Aprobada | entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt; entrega/EVIDENCIAS_SPRINT_1.md
General | Arranque del backend sin configuración | Mostrar un error accionable si falta .env. | Backend iniciado en el puerto 3000; GET / respondió HTTP 200. | Aprobada | CrowdRadar-Backend/app.js; entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt
1.2 | Registro y cifrado | Crear usuario, ocultar contraseña, cifrar con bcrypt y rechazar correo duplicado. | Prueba real aprobada en PostgreSQL; HTTP 201, hash bcrypt de 60 caracteres y correo persistido. | Aprobada | entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt
1.1 | Login y JWT | Aceptar credenciales válidas y rechazar contraseña incorrecta. | Prueba real aprobada; HTTP 200 y JWT recibido para el usuario persistido. | Aprobada | entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt
1.3 | Consulta de perfil protegida | Exigir JWT y devolver datos sin passwordHash. | Prueba real aprobada; HTTP 200 con datos recuperados desde PostgreSQL. | Aprobada | entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt
1.4 | Actualización y consulta posterior | Guardar cambios y mostrarlos en una consulta posterior; rechazar datos inválidos. | Prueba real aprobada; PUT 200 y consulta posterior muestran nombre, teléfono y distrito actualizados. | Aprobada | entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt
1.1 | Pantalla y servicio de login | Compilar y ejecutar el flujo Flutter. | Código localizado y revisado; no ejecutado porque Flutter/Dart no están instalados. | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/login/login_page.dart; CrowdRadar-FrontEnd/lib/services/auth_service.dart
1.2 | Pantalla y servicio de registro | Compilar y ejecutar el flujo Flutter. | Código localizado y revisado; no ejecutado porque Flutter/Dart no están instalados. | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/register/register_page.dart; CrowdRadar-FrontEnd/lib/services/auth_service.dart
1.3 | Visualización del perfil | Ejecutar la consulta desde Flutter y renderizar el perfil. | Código localizado y revisado; integración móvil no ejecutada. | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/profile_page.dart; CrowdRadar-FrontEnd/lib/services/user_service.dart
1.4 | Actualización del perfil | Ejecutar edición Flutter y comprobar persistencia PostgreSQL. | Persistencia PostgreSQL aprobada mediante API y lectura SQL; falta ejecutar la edición desde Flutter/Android. | Bloqueada | CrowdRadar-FrontEnd/lib/pages/profile/edit_profile_page.dart; entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt
General | Prueba end-to-end | Completar registro, login, perfil y actualización en Android contra PostgreSQL. | Flujo API-backend-PostgreSQL aprobado. Sigue pendiente el recorrido desde Android porque Flutter/SDK no están instalados. | Bloqueada | entrega/evidencias/backend-e2e-postgresql.txt; entrega/EVIDENCIAS_SPRINT_1.md